## Vorgangsliste + Knoten
Netzplantechnik mit MPM
Vorgangsknoten
FA | GP | FP | FE
K | Vorgangsname
i
SA | D | Krit. | SE
Abkürzungen für Vorgangsknoten
K | eindeutig identifizierende Kennung des Vorgangs
i | laufende Nummerierung
D | Dauer des Vorgangs in Tagen
FA | frühester Anfangszeitpunkt
FE | frühester Endzeitpunkt
SA | spätester Anfangszeitpunkt
SE | spätester Endzeitpunkt
GP | Gesamtpuffer
FP | freier Puffer
Krit. | Trifft eine Aussage darüber, ob ein Vorgang als kritisch einzustufen ist oder nicht (Ja/Nein)
Vorgangsliste
K | i | Vorgang |  |  | D | Krit. | Vorgänger |  | Nachfolger |  | FA | SA | FE | SE | GP | FP
A | 1 | Strategische Auswahl |  |  | 10 | Ja |  |  | 2 |  | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0
B | 2 | Beschaffung |  |  | 10 | Ja | 1 |  | 3 | 4 | 10 | 10 | 20 | 20 | 0 | 0
E | 3 | Dokumentation |  |  | 8 | Ja | 2 |  | 6 |  | 20 | 20 | 28 | 28 | 0 | 0
C | 4 | Einrichtung Testumgebung |  |  | 2 | Nein | 2 |  | 5 |  | 20 | 22 | 22 | 24 | 2 | 0
D | 5 | Testen |  |  | 4 | Nein | 4 |  | 6 |  | 22 | 24 | 26 | 28 | 2 | 2
F | 6 | Paketierung, Integration VU |  |  | 5 | Ja | 3 | 5 | 7 |  | 28 | 28 | 33 | 33 | 0 | 0
G | 7 | Bereitstellung für Clients |  |  | 2 | Ja | 6 |  |  |  | 33 | 33 | 35 | 35 | 0 | 0
| B26 | Name: Start
Formeln:
I27 |  | =WENN(ODER(R27>0;S27>0);"Nein";"Ja")
N28 |  | =MAX(BEREICH.VERSCHIEBEN(Start;J28;14);BEREICH.VERSCHIEBEN(Start;K28;14))
O28 |  | =Q28-$H28
P27 |  | =N27+$H27
Q27 |  | =MIN(BEREICH.VERSCHIEBEN(Start;L27;13);BEREICH.VERSCHIEBEN(Start;M27;13))
R27 |  | =O27-N27
S27 |  | =WENN(N28>P27;N28-P27;0)
Musterknoten (Kopiervorlage)
FA | GP | FP | FE
K | Vorgang
0
SA | D | Krit. | SE
Formeln:
A49 |  | =WENN(A51=1;0;BEREICH.VERSCHIEBEN(Start;A51;12))
A50 |  | =BEREICH.VERSCHIEBEN(Start;A51;-1)
A51 |  | lfd. Vorgangs-Nr. eintragen
A52 |  | =WENN(A51=1;0;BEREICH.VERSCHIEBEN(Start;A51;13))
B49 |  | =BEREICH.VERSCHIEBEN(Start;A51;16)
B50 |  | =BEREICH.VERSCHIEBEN(Start;A51;1)
B52 |  | =BEREICH.VERSCHIEBEN(Start;A51;6)
C49 |  | =BEREICH.VERSCHIEBEN(Start;A51;17)
C52 |  | =BEREICH.VERSCHIEBEN(Start;A51;7)
D49 |  | =BEREICH.VERSCHIEBEN(Start;A51;14)
D52 |  | =BEREICH.VERSCHIEBEN(Start;A51;15)
Bedingte Formatierung:
C52 |  | Formel: =C52="Ja" |  | Ausfüllen: rot

## Netzplan
Netzplan
[8 empty] | 20 | 2 | 0 | 22 | 22 | 2 | 2 | 26
[8 empty] | C | Einrichtung Testumgebung |  |  | D | Testen
[8 empty] | 4 |  |  |  | 5
0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 20 | 22 | 2 | Nein | 24 | 24 | 4 | Nein | 28 | 28 | 0 | 0 | 33 | 33 | 0 | 0 | 35
A | Strategische Auswahl |  |  | B | Beschaffung | [10 empty] | F | Paketierung, Integration VU |  |  | G | Bereitstellung für Clients
1 |  |  |  | 2 | [11 empty] | 6 |  |  |  | 7
0 | 10 | Ja | 10 | 10 | 10 | Ja | 20 | 20 | 0 | 0 | 28 |  |  |  |  | 28 | 5 | Ja | 33 | 33 | 2 | Ja | 35
[8 empty] | E | Dokumentation
3
[8 empty] | 20 | 8 | Ja | 28